LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KECAMATAN NUSA PENIDA

TAHUN 2026

# BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

# UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN

3.1.	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.4.    Kecamatan Nusa Penida

## Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025 Kecamatan Nusa Penida dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan bidang urusan kecamatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.156.107.654,00 Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

# Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 4.383.236.394,00 dan terealisasi Rp. 3.486.524.886,00 capaian sebesar 79,54%. Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) dengan target sebesar 21,00 dan realisasi 12,01 capaian sebesar 57.19, Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

    - Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.935.520.00 terealisasi sebesar Rp 13.506.025,00 (96,92%). Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu (Persen) dengan target kinerja 9,0 Dokumen terealisasi sebesar 9 Dokumen  dengan capaian sebesar 100,00 %

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 7.974.820,00 terealisasi Rp. 7.605.133,00 (95,36%). Indikator Kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dokumen) dengan target kinerja 9 dokumen, terealisasi 9 dokumen dan capaian 100,00%

      - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran 5.960.700,00 terealisasi 5.900.892,00 (99,00%). Indikator Kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah jumlah laporan kinerja tersedia tepat waktu (dokumen) dengan target 30 dokumen, terealisasi 30 dokumen dengan capaian 100,00 %.

    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.910.389.809,00 terealisasi sebesar Rp. 3.115.070.931,00 (79,66%). Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (Persen)dengan target kinerja 14 Dokumen terealisasi sebesar 14 Dokumen dengan capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 3.910.389.809,00 terealisasi Rp. 3.115.070.931,00 (79,66%). Indikator Kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (Persen) dengan target kinerja 21,00% terealisasi sebesar 21,00% dan capaian 90,48%.

      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 8.877.700,00  terealisasi Rp. 7.750.353,00 (87,30 %). Indikator Kinerjasub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah Jumlah Laporan Keuangan Tersedia Tepat Waktu (Dokumen) dengan target kinerja 14 dokumen, terealisasi sebesar 14 dokumen dan capaian 100,00%.

    - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 151.412.376,00 terealisasi sebesar Rp 150.712.376,00 (99,54%). Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Capaian Disiplin Aparatur 99,54%, (Persen) dengan target kinerja 100,00%, terealisasi sebesar 90,00% dan capaian 90,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

      - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran Rp. 151.412.376,00 terealisasi sebesar Rp 150.712.376,00 (99,54%). Indikator Kinerja sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Terpenuhi (99,54 Persen) dengan target kinerja 100,00%, terealisasi sebesar 90,67% dan capaian 90,67%.

    - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 29.119.880,00 terealisasi sebesar Rp 5.561.119,00 (19,10%). Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Rata-Rata Capaian Renaksi Sub Kegiatan (19,10Persen) dengan target kinerja 100,00%, terealisasi sebesar  100,00% dan capaian 100,00%

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

      - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp. 4.577.400,00 terealisasi Rp. 2.941.500,00 ( 64,26%). Indikator Kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adaalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  dengan target kinerja 100,00% terealisasi sebesar 100,00%, dan capaian 100,00%

      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 16.000.000,00 terealisasi Rp. 180.000,00 (1,13%). Indikator Kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket) dengan target kinerja 7 paket terealisasi sebesar 7 paket  dan capaian 100,00%.

      - Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.220.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00. Indikator Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disdediakan  dengan target 100,00%  terealisasi sebesar 100,00%  dan capaian 100,00%

      - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran Rp. 3.322.480,00 terealisasi Rp. 2.439.619,00 (73,43%). Indikator Kinerja sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah Julah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  dengan target kinerja 100,00%  terealisasi sebesar 100,00%  dan capaian 100,00%

- Kegiatan  Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 172.517.800,00 terealisasi sebesar Rp 112.377.035,00 (65,14%). Indikator 	Kinerja Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jumlah Laporan  Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan) (12 Bulan) dengan target kinerja 12 Bulan, 	terealisasi sebesar  12 Bulan dan capaian 100,00%

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- Sub kegiatan Penyediaan KJasa Komunikasi, Sumber Daya Air  dan Listrik dengan Anggaran Rp. 122.238.000,00 terealisasi Rp. 69.330.909,00 (56,72%). Indikator Sub kegiatan Penyediaan KJasa Komunikasi, Sumber Daya Air  dan Listrik Adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan ( Laporan ) dengan target kinerja 12 laporan terealisasi sebesar 12 Laporan, dan capaian 100%

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Anggaran sebesar Rp. 50.279.800,00 terrealisasai sebesar Rp. 43.046.126,00 ( 85,61%). Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanaan Umum Kantoryang disediakan ( Laporan ) dengan target 12 Laporan terealisasi sebesar 12 laporan dan capaian 100%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 105.861.009,00 terealisasi sebesar Rp 89.297.400,00 (84,35%). Indikator 	Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( Unit ) dengan target kinerja 12 Unit, 	terealisasi sebesar  12 Unit dan capaian 100,00%

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 91.241.009,00 terealisasi sebesar Rp. 78.932.400,00 (86,51%). Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau  Kendaraan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( Unit ) dengan Target  12 Unit terealisasi sebesar 12 unit dan capaian 100%

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 14.620.000,00 terealisasi sebesar  Rp. 10.365.000,00 ( 70,90% ). Indikator Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara ( point ) dengan Target 35 point  terealisasi sebesar 35 point dan capaian 100%

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%). Inikator Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (unit ) dengan Target 0 unit  terealisasi sebesar 0 unit dan capaian 0%

# Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 61.663.,00 terealisasi Rp. 380.774.700,00 dengan capaian sebesar 89,95 %. Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen) dengan target sebesar 100,00%, realisasi 89,95% dengan capaian sebesar 100,00%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

    - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 49.480.100,00 terealisasi sebesar Rp 22.819.699,00 (46,12%). Indikator Kinerja Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah Jumlah Laporan/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat  Daerah dan Instalasi Vertikal Terkait (Laporan) dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar 100,00% dan capaian 100,00%

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

      - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan anggaran Rp. 5.347.300,00 terealisasi Rp. 0,00 (0,00%). Indikator sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) dengan target kinerja 100,00%, terealisasi sebesar 100,00% dan capaian 100,00%.

      - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran Rp. 44.132.800,00 terealisasi sebesar Rp. 22.819.699,00 (51,71%). Indikator Kinerja sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan  Pemerintahan di tingkat Kecamatan (Dokumen) dengan target kinerja 100,00%, terealisasi sebesar 100,00% dan capaian 100,00%.

    - Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 7.498.960,00 dan terealisasi sebesar 7.464.894,00 (99,55%) Indikator Kinerja Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum adalah Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangakat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) dengan target kinerja 100,00%, terealisasi sebesar 99,55% dan capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

      - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp. 7.498.960,00 dan terealisasi sebesar 7.464.894,00 (99,55%) Indikator Kinerja Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum adalah Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangakat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) dengan target kinerja 100,00% terealisasi sebesar 99,55% dan capaian 100,00%

    - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 4.684.700,00 terealisasi sebesar Rp 4.662.314,00 (99,52%). Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan(Dokumen) dengan target kinerja 100,00% terealisasi sebesar 99,52% dan capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran  Rp. 4.684.700,00 terealisasi sebesar Rp 4.662.314,00 (99,52%) Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan(Dokumen) dengan target kinerja 100,00% terealisasi sebesar 99,52% dan capaian 100,00%.

# Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 17.213.480,00, terealisasi sebesar Rp. 10.157.446,00 dengan capaian sebesar 59,01%. Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) dengan target sebesar 100,00%, realisasi 59,01% dan capaian sebesar 100,00%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

    - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 17.213.480,00, terealisasi sebesar Rp. 10.157.446,00 (59,01%). Indikator Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) dengan target kinerja 12 Laporan, terealisasi 12 Laporan dan capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

    - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 17.213.480,00, terealisasi sebesar Rp. 10.157.446,00 (59,01%). Indikator Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) dengan target kinerja 12 Laporan, terealisasi sebear 12 Laporan dan capaian 100,00%.

# Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 5.850.480,00 dan terealisasi Rp. 4.113.146,00 dengan capaian sebesar 70,30%. Indikator Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) dengan capaian sebesar 70,30%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

b. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 1.602.020,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%) Indikator Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah  Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan kasus dengan capaian sebesar  100,00%

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 55.389.220,00 terealisasi sebesar Rp. 21.351.000,00 (38,55%)Indikator Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah  Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan kasus dengan capaian sebesar  100,00%

c.  Kegiatan Koordinasi Peberapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan anggran Sebesar Rp. 4.248.460,00 terealisasi sebesar Rp. 4.113.146,00 (96,81%) Indikator Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah  Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Persen) dengan target sebesar 100% dan realisasi 96,81% dengan capaian sebesar  100,00%

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggran Sebesar Rp. 4.248.460,00 terealisasi sebesar Rp. 4.113.146,00 (96,81%) Indikator Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah  Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Persen) dengan target sebesar 100% dan realisasi 96,81% dengan capaian sebesar  100,00%

# Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 5.372.220,00 terealisasi sebesar Rp. 1.324.230.,00 dengan capaian sebesar 24,65%. Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan (Potensi) dengan target sebesar 4 potensi, realisasi 4 potensi dengan capaian sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

    - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.372.220,00 terealisasi sebesar Rp. 1.324.230.,00 (24,65%). Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah adalah Persentase Pelanggaran Perda/Perbup yang Ditangani (Dokumen) dengan target kinerja 4 Dokumen, terealisasi sebesar 4 Dokumen dan capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.372.220,00 terealisasi sebesar Rp. 1.324.230.,00 (24,65%). Indikator Kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah Jumlah Persentase Terpenuhinya Layanan Monitoring Penegakan Perda dan Perbup (Dokumen) dengan target kinerja 4 Dokumen, terealisasi sebesar 4 Dokumen dan capaian 100,00%.

# Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 42.771.320,00, terealisasi sebesar Rp. 42.652.808,00 dengan capaian sebesar 99,72%. Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Desa adalah Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Dokumen) dengan target sebesar 13 Dokumen, realisasi 13 Dokumen dengan capaian sebesar 100,00%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

    - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 42.771.320,00, terealisasi sebesar Rp. 42.652.808,00 (99,72%). Indikator

Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana (Dokumen) dengan target kinerja 13 Dokumen, terealisasi sebesar 13 Dokumen dan capaian 100,00%.

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagaimana berikut :

      - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Perdayagunaan Aset Desa dengan anggaran sebesar Rp. 20.794.880,00 terealisasi sebesar Rp. 20.723,512,00 (99,66%) Indikator Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Perdayagunaan Aset Desa ( Dokumen ) dengan target kinerja 13 Dokumen, terealisasi sebesar 13 Dokumen dan capaian 100,00%.

      - Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan anggaran sebesar Rp. 21.976.440,00 terealisasi sebesar Rp. 21.929.296,00 (99,79%) Indikator Kinerja sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Kecamatan adalah Jumlah Laporan PelaksanaanLayanan Pendampingan Desa (Laporan) dengan target kinerja 12 Laporan, terealisasi sebesar 12 Laporan dan capaian 100,00%.

## Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan Kecamatan Nusa Penida, antara lain:

  - Belum dipahaminya proses perencanaan kinerja oleh sebagian besar pejabat pelaksana kegiatan sehingga perencanaan rata-rata masih bersifat rutinitas (hampir setiap tahun sama) dan jika terdapat arahan baru maka masih sering lambat memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan;

- Belum optimalnya pelaksanaan seluruh tugas sesuai rencana kerja tim Reformasi Birokrasi di Kecamatan Nusa Penida dan Upaya mengatasi permasalahan ini adalah Mengoptimalkan penyusunan rencana kerja tim Reformasi Birokrasi, monitoring dan tindak lanjut hasil evaluasi seluruh rencana kerja serta pembentukan agen perubahan secara formal.

- Keterbatasan SDM di Kecamatan Nusa Penida dalam penyelenggaraan koordinasi pemerintahan umum di kecamatan yang sangat padat dengan jadwal pelaksanaan yang hampir bersamaan dan upaya mengatasi permasalahan ini adalah Kegiatan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan umum di Kecamatan dengan melibatkan staf lintas sektor dalam tim pelaksana kegiatan, serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatas permasalahan tersebut antara lain:

- Melakukan koordinasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mulai dari pemetaan permasalahan, penentuan isu strategis, penentuan tujuan dan sasaran, penyusunan program/kegiatan serta penentuan indikator kinerja. Selain itu juga telah diupayakan melakukan menyelenggarakan workshop dan sosialisasi implementasi peraturan di bidang perencanaan dan penganggaran seperti workshop integrasi e-planning dan SIPD

- Menyelenggarakan koordinasi terkait dengan kegiatan/sub kegiatan yang bersangkutan dengan tujuan untuk meningkatkan persentase realisasinya.

Capaian	kinerja	program	dan	kegiatan	tersebut	diatas	dituangkan menggunakan tabel sebagai mana berikut :

| URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN | TARGET |  | REALISASI |  | CAPAIAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KEU | KIN | KEU | KIN | KEU | KIN |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Repormasi Birokrasi (Point) | 4.383.236.394,00 | 21 | 3.486.524.886,00 | 79,54 | 79,54 | 57,19 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 13.935.520,00 | 9 | 13.506.025,00 | 96,92 | 96,92 | 100 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7.974.820,00 | 9 | 7.605.133,00 | 95,36 | 95,36 | 100 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evakuasi Kinerja Perangkat daerah (Laporan) | 5.960.700,00 | 30 | 5.900.892,00 | 99 | 99 | 100 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulananan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 3.910.389.809,00 | 14 | 3.115.070.931,00 | 79,66 | 79,66 | 100 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang) | 3.901.512.109,00 | 21 | 3.107.320.578,00 | 79,64 | 79,64 | 90,48 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 8.877.700,00 | 14 | 7.750.353,00 | 87,3 | 87,3 | 100 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 151.412.376,00 | 100 | 150.712.376,00 | 99,54 | 99,54 | 90 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket) | 29.119.880,00 | 100 | 5.561.119,00 | 19,1 | 19,1 | 100 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4.577.400,00 | 100 | 2.941.500,00 | 64,26 | 64,26 | 100 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan (Paket) | 16.000.000,00 | 7 | 180.000,00 | 1,13 | 1,13 | 100 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5.220.000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 3.322.480,00 | 100 | 2.439.619,00 | 73,43 | 73,43 | 100 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan) | 172.517.800,00 | 12 | 112.377.035,00 | 65,14 | 65,14 | 100 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 122.238.000,00 | 12 | 69.330.909,00 | 56,72 | 56,72 | 100 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laooran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 50.279.800,00 | 12 | 43.046.126,00 | 85,61 | 85,61 | 100 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 105.861.009,00 | 12 | 89.297.400,00 | 84,35 | 84,35 | 100 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | 91.241.009,00 | 12 | 78.932.400,00 | 86,51 | 86,51 | 100 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Point) | 14.620.000,00 | 35 | 10.365.000,00 | 70,9 | 70,9 | 100 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Jumlah Laporan Koordinasi/SinergiPerencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Istansi Vertikal Terkait (Laporan) | 61.663.760,00 | 12 | 34.946.907,00 | 56,67 | 56,67 | 100 |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 49.480.100,00 | 100 | 22.819.699,00 | 46,12 | 46,12 | 100 |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dokumen) | 5.347.300,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 44.132.800,00 | 100 | 22.819.699,00 | 51,71 | 51,71 | 100 |
| Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 7.498.960,00 | 100 | 7.464.894,00 | 99,55 | 99,55 | 100 |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 7.498.960,00 | 100 | 7.464.894,00 | 99,55 | 99,55 | 100 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan (Dokumen) | 4.684.700,00 | 100 | 4.662.314,00 | 99,52 | 99,52 | 100 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan (Dokumen) | 4.684.700,00 | 100 | 4.662.314,00 | 99,52 | 99,52 | 100 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 17.213.480,00 | 12 | 10.157.446,00 | 59,01 | 59,01 | 100 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 17.213.480,00 | 12 | 10.157.446,00 | 59,01 | 59,01 | 100 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 17.213.480,00 | 12 | 10.157.446,00 | 59,01 | 59,01 | 100 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah LaporanPelaksanaanHarmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 5.850.480,00 | 12 | 4.113.146,00 | 70,3 | 70,3 | 100 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 1.602.020,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 1.602.020,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 4.248.460,00 | 100 | 4.113.146,00 | 96,81 | 96,81 | 100 |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 4.248.460,00 | 100 | 4.113.146,00 | 96,81 | 96,81 | 100 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan (Dokumen) | 5.372.220,00 | 4 | 1.324.230,00 | 24,65 | 24,65 | 100 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 5.372.220,00 | 4 | 1.324.230,00 | 24,65 | 24,65 | 100 |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum koordinasi Pimpnan di Kecamatan (Dokumen) | 5.372.220,00 | 4 | 1.324.230,00 | 24,65 | 24,65 | 100 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 42.771.320,00 | 13 | 42.652.808,00 | 99,72 | 99,72 | 100 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 42.771.320,00 | 13 | 42.652.808,00 | 99,72 | 99,72 | 100 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 20.794.880,00 | 13 | 20.723.512,00 | 99,66 | 99,66 | 100 |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) | 21.976.440,00 | 12 | 21.929.296,00 | 99,79 | 99,79 | 100 |

- Prestasi Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan

Pada tahun 2025 Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tidak ada prestasi yang diraih dalam melaksanakan penyelenggaraan bidang urusan administrasi pemerintahan.